## Sheet0
回報者 | 工作日期 | 專案名稱 | 專案模組 | 類型 | 項目 | 進度 | 實際工時 | 內容
Thomas | 2017/05/01 | 元大人壽 | 保單 | 開發 | 新契約 | 90% | 7.5 | Mantis 問題單: 1. 信用卡授權人寫客戶檔. 請Matt 協助解決問題: 1. Cache. 2. 地址轉換.
Thomas | 2017/05/01 | 元大人壽 | 保單 | 會議 | 新契約 | 100% | 0.5 | 1. 報告工作進度, 分享目前遇到問題. 2. 討論本週調整項目與待開發項目. 3. 討論技術問題.

## Sheet1
模組 | 今天處理項目 | 預計完成日 | 預計處理內容 | 實際處理內容 | 未完成原因及後續處理 | 卡住的問題
元大人壽 | 新契約 | 2017/05/01 | 新契約 | Mantis 問題單: 1. 信用卡授權人寫客戶檔. 請Matt 協助解決問題: 1. Cache. 2. 地址轉換.
元大人壽 | 新契約 | 2017/05/01 | Daily Meeting | 1. 報告工作進度, 分享目前遇到問題. 2. 討論本週調整項目與待開發項目. 3. 討論技術問題.
模組 | 明天預計處理項目 | 預計完成日 | 預計處理內容
元大人壽 | 新契約 | 2017/05/05 | 單據.
模組 | To Do List | 預計完成日 | 已完成比例
元大人壽 | 新契約 | 2017/05/05 | 0/5